## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Ministerio de Turismo (MITUR) |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: 15/12/2017 |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: 1,404 |  |  | Tecnico Evaluador: Yaritza Pérez
Leyenda
[13 empty] | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
[13 empty] | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
PROYECTO 1 - 30 pts. | [12 empty] | N/A | No Aplica
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1 | 1 | 1 | 19 de febrero de 2018 | Aplicamos las encuentas al Personal del Ministerio tal y como estaba pautado en nuestro Plan de Trabajo Aprobado por la DIGEIG | Cumplido | 3
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1/T2/T3/T4 | 8 |  |  |  | Parcial | 3.5 | T1/T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. Calificación otorgada en función de la evidencia demostrada. Ustedes indicaron sobre este particular que realizaron dos actividades, pero únicamente visualizamos un listado de asistencia. Se reestructuró la calificación otorgada en el T2. T3: favor completar el nivel de avance para poder evaluar correctamente esta actividad. Recordarles que siempre deben completar (describir) el nivel de avance para poder evaluar correctamente.No presentaron evidencias. T4: califica como parcial en su conjunto. No se les suma puntuación para el T4, debido a que no presentaron evidencias en este trimestre.
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2/T3 | 6 |  |  | Todas estas charlas fueron realizadas en fecha 20 de abril del año 2018, 14 de marzo del año 2018 y 21 de junio del año 2018, anexamos todas nuestras evidencias a los fines de constatar esto. | Cumplido | 7 | T1/T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. Sobre este tema se visualiza que sensibilizaron sobre el ''Régimen Ético y Disciplinario'', no así sobre ''Ética en la gestión pública''. Esperando que sea desarrollado para el próximo trimestre. T3: califica como cumplido, puesto que nos enviaron la evidencia en el proceso de apelación.
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 |  |  |  |  | Disponemos un medio a traves del cual los servidores públicos pueden solicitar asesoria sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones y es nuestro correo institucional comisioneticamitur@sectur.gov.do | Parcial | 0.75 | T1: Calificación parcial por ser una actividad continua. Deben disponer igualmente de un ''cuadro control'' para estos fines. T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. Calificación otorgada en función de la evidencia demostrada. Favor enviar el ''cuadro control'' de asesorías que nos está restando de este segundo trimestre. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. Se verificó que en la apelación nos remitieron el ''cuadro control'' restante./// Se les restó puntuación debido a que no nos adjuntaron el ''cuadro control'' de solicitudes de asesorías. Ustedes nos muestran un formulario para que los servidores públicos redacten sus dudas, pero no nos envían el cuadro control que debe manejar la CEP para asentar cada solicitud que recibe, pues a esto se refiere el cuadro. Igualmente, de ustedes no recibir solicitudes en alguna fecha deben indicarnos mediante una constancia que debe estar firmada por los miembros de la CEP. T4: califica como parcial en su conjunto. No se les suma puntuación para el T4 debido a que no nos enviaron la evidencia de esta actividad, el cuadro control o la constancia de que no han recibido solicitudes de asesorías.
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1/T2/T3/T4 | 1
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T2/T3/T4 | 1 |  |  | Se encuentra en el mural principal de nuestra institución una comunicación en donde se informa a todo el personal los medios disponibles para presentar asesorias y dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones | Cumplido | 2 | T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. T4: califica como cumplido en su conjunto.
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 | [5 empty] | Parcial | 3.25 | T1: Calificación parcial por ser una actividad continua. Calificación en función de la evidencia suministrada, misma que versa sobre el mes de abril. T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. T4: califica como parcial en su conjunto. No les suma puntuación para el T4 debido a que no nos indican si recibieron denuncias en el trimestre evaluado.
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1/T2/T3/T4 | 1 |  |  | Poseemos 3 buzones para que los servidores públicos de nuestra instución presentes denunicas sobre practicas anti-eticas y corrupcion administrativa. Uno esta ubicado en el primer piso, otro en el cuarto piso y el ultimo en las oficinas de este Ministerio ubicadas en la Avenida 30 de marzo
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T2 | 1 |  |  | Se habilitó el correo de quejas y sugerencias para la CEP-MITUR. Correo: comisioneticamitur@sectur.gov.do | Cumplido | 2
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T2 | 1 |  | 2018-06-21 |  | Cumplido | 3
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2/T3/T4 | 4 |  |  | El informe fue realizado y se encuentran anexas las evidencias | Cumplido | 8 | T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. Se consideró el Informe suministrado a su técnico asignado, la Sra. Rosmery Hilario. T3: se les considerará el informe suministrado correspondiente a los meses julio-agosto-septiembre (pendiente); no obstante, el informe que nos deben enviar es el correspondiente abril-mayo-junio 2018. Favor enviar el mismo para colocar la calificación correspondiente. Recordarles igualmente, que este informe debe tener el acuse de recibo de la RAI de su Institución.//// Esta CEP envió los informes correspondientes a abril-mayo-junio y julio-agosto-septiembre. T4: califica como cumplido en su conjunto.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2/T3 | 3 | 2 | 19 de julio del 2018 y 30 de julio del 2018 | Realizamos dos sensibilizaciones, la correspondiente al trimestre dos y al trimestres 3, toda vez que nos fue imposible realizar la correspondiente al trimestre 2 a tiempo por cuestiones de disponibilidad de los salones de conferencia | Parcial | 4.67 | T2:Califica como ''no cumplido'', para este trimestre, puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. T3: se les otorga una calificación parcial, puesto que ustedes proyectaron realizar 3 sensibilizaciones, y únicamente realizaron dos actividades. Se les otorgó la puntuación corresondiente al T3.
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | N/A |  |  |  |  | Todos los funcionarios publicos han presentando su Declaración Jurada de Bienes. A la fecha no hay funcionarios nuevos, con permanencia que no hayan presentado, alguno que haya dejado el cargo, o que haya cambiado de posicion dentro de la institucion, | N/A
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 | [5 empty] | Cumplido | 2
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | 2 | T1 | 1 |  |  | El Código de Pautas Eticas fue firmado por los funcionarios de este Ministerio y fue remitido a esa DIGEIG por la pasada Comisión de Etica,
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 1 | T2 | 1 |  |  |  | No Cumplido | 0 | T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias de esta actividad.
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | T2/T4 | 2 |  |  | Solicitamos la reorientación de esta actividad, ya que estamos en proceso de esta actividad con diversos actores de este MITUR | No Cumplido | 0 | T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias de esta actividad. T4: califica como no cumplido debido a que no nos enviaron la evidencia sobre esta actividad.
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 | [5 empty] | N/A
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. |  |  |  | T3 | 1 |  |  | Solicitamos la reorientación de esta actividad, ya que estamos en proceso de esta actividad con diversos actores de este MITUR | No Cumplido | 0 | T3: califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad. Las reorientaciones se realizan directamente con su técnico asignado, la Sra. Rosmery Hilario.
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 2 | T4 | 3 |  |  | Solicitamos la reorientación de esta actividad, ya que estamos en proceso de esta actividad con diversos actores de este MITUR | No Cumplido | 0 | T4: califica como no cumplido, debido a que no contamos con evidencias sobre esta actividad. Si ustedes tienen alguna evidencia que demuestre que están trabajando con este documento, favor enviarla en el plado de apelación.
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 3 | T2 | 1 |  |  | Esta activdad será realizada el 19/7/18, debido a que nos resultó imposible obtener la disponibilidad del salón. | Parcial | 1.5 | T2:Califica como ''no cumplido'', puesto que no contamos con evidencias de esta actividad. T3: se verificó que en el proceso de apelación ustedes nos enviaron la evidencia sobre esta actividad realizada en fecha 19/7/2018. Como se realizó fuera de plazo, se les otorga una calificación ''parcial''.
11 | Conflicto de intereses: |  |  | 7 |  |  | 1 | 18 de septiembre del 2018 | Realizamos una sensibilización en conjunto con la Dra. Teodora Castro de la DIGEIG | Cumplido | 4
| a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T3 | 1
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T1/T2/T3/T4 | 1 |  |  | Hasta la fecha no se ha presentado ningun registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institucion | Parcial | 1.5 | T1: calificación parcial por ser una actividad continua. T2:Califica como ''no cumplido'' para este trimestre, puesto que no contamos con evidencias de esta actividad. Ustedes no nos evidenciaron si se identificó o no un caso de conflictos de intereses. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. T4: califica como parcial en su conjunto. No les suma puntuación para el T4, debido a que no nos mostraron evidencias sobre esta actividad. Si tienen la actividad, favor enviar en el plazo de apelación.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T4 | 2 |  |  | No pudimos realizar esta sensibilizacion, ya que nunca recibimos respuesta por parte de la DIGEIG ante las solicitudes que realizamos de capacitador para impartir este tema, a los fines adjuntamos las evidencias que demustran lo que indicamos | No Cumplido | 0 | T4: califica como no cumplido debido a que no contamos con evidencias sobre esta actividad. Entendemos lo expresado por ustedes, pero igualmente entendemos que pudieron haber buscado en la vía de lo posible realizar esta activdad, gestionando la misma por otra vía.
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 |  |  | Elaboramos nuestro mapa diagnostico y se encuentra anexo | Cumplido | 3
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T4 | 1 |  |  | Realizamos nuestro informe y se encuentra anexo | No Cumplido | 0 | T4: califica como no cumplido debido a que no contamos con evidencias sobre esta actividad. Si tienen las evidencias, favor enviarlas en el plazo de apelación.
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 |  |  | Realizamos nuestro informe y se encuentra anexo | No Cumplido | 0 | T4: califica como no cumplido debido a que no contamos con evidencias sobre esta actividad. Si tienen las evidencias, favor enviarlas en el plazo de apelación.
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 | 1 | N/A | Enviamos a tiempo nuestro plan de trabajo a nuestra coordinadora en la DIGEIG | Cumplido | 4 | T3: les califica como parcial hasta tanto se les valide su plan de trabajo 2019. Tan pronto se valide el mismo, se les otorgará la totalidad de la puntuación T4: califica como cumplido. Pudimos verificar que su plan de trabajo 2019 fue validado.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 12 |  |  | Nos reunimos todos los meses en este trimestre y realizamos nuestras actas | Parcial | 5.5 | T1/T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. Se les otorgó la puntuación en función de las dos (2) actas de reuniones, restando el acta del mes de julio. T4: califica como parcial en su conjunto.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 1 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  | Asistimos a todas la actividades programas por la DIGEIG en este trimestre, de acuerdo a evidencias anexas | Cumplido | 1 | T1/T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. T4: califica como cumplido en su conjunto.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  | No se han presentados cambios en la CEP MITUR | Cumplido | 2 | T1/T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación final por ser una actividad continua. T4: califica como cumplido en su conjunto.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | 2 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  | Estamos a la espera de DIGEIG para iniciar con estas acciones | Cumplido | 2 | Para este período no se estará evaluando esta actividad.
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 63.67

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 63.67
2 | 6-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 9-15 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 13 | 7 | 0 | 7 | 2 | 29 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 44.83% | 24.14% | 0% | 24.14% | 6.897% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 63.67
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A